CONCURSUL NAŢIONAL „MESAJUL MEU ANTIDROG”, ediţia a XVI-a 2018-2019

DESCRIERE

„MESAJUL MEU ANTIDROG” este unul dintre proiectele de succes de prevenire a consumului de droguri în rândul populaţiei şcolare din învăţământul gimnazial şi liceal din toate judeţele ţării şi din Bucureşti şi se desfăşoară anual, încă de la înfiinţarea ANA.

Proiectulul reprezintă un concurs naţional în cadrul căruia elevii îşi exprimă, într-o formă de comunicare artistică sau prin sport, opiniile şi atitudinile lor în legătură cu consumul de droguri.

În anul şcolar 2018-2019, concursul va avea tema: „MESAJUL MEU ANTIDROG”  şi se va desfăşura pe următoarele secţiuni :

- film de scurt metraj şi spot video;

- eseu literar;

- arte vizuale- grafică, pictură şi fotografie;

- sport.

JUSTIFICARE

Acest proiect corespunde:

-STRATEGIEI NAŢIONALE ANTIDROG 2013-2020, aprobată prin H.G. 784/09.10.2013, capitolul REDUCEREA CERERII DE DROGURI- A. PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI - A.1 PREVENIREA ÎN ŞCOALĂ

Obiectivul specific nr. 2: Creşterea nivelului de informare, sensibilizare şi conştientizare a populaţiei şcolare în vederea evitării transformării consumului experimental şi ocazional în consum regulat, în cadrul programelor şcolare, extraşcolare şi de petrecere a timpului liber

-PROGRAMULUI NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI ASISTENŢĂ MEDICALĂ, PSIHOLOGICĂ ŞI SOCIALĂ A CONSUMATORILOR DE DROGURI 2015-2018, aprobat prin H.G. 684/19.08.2015, cu modificările şi completările ulterioare, SUBPROGRAMUL I. PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI, INCLUSIV TUTUN, ALCOOL ŞI SUBSTANŢE NOI CU EFECTE PSIHOACTIVE ÎN POPULAŢIA ŞCOLARĂ

Obiectivul specific: a) Creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a populaţiei şcolare în vederea neînceperii sau întârzierii debutului consumului de droguri, inclusiv tutun, alcool şi substanţe noi cu proprietăţi psihoactive, în cadrul programelor şcolare, extraşcolare şi de petrecere a timpului liber

Măsura de implementare: c) Orientarea tinerilor către activităţi culturale, artistice şi sportive, ca alternativă la consumul de droguri, tutun, alcool şi substanţe noi cu proprietăţi psihoactive, prin implementarea de proiecte de petrecere a timpului liber şi de promovare a unui stil de viaţă de sănătos

OBIECTIV GENERAL

- Dezvoltarea unor atitudini şi practici de viaţă sănătoasă pentru un număr estimat de 70500 de elevi din învăţământul gimnazial şi liceal, prin implicarea în activităţi artistice şi sportive, ca alternativă la consumul de tutun, alcool şi droguri, la nivel naţional, în anul şcolar 2018-2019

CATEGORIA DIN CARE PROIECTUL FACE PARTE PROIECTUL ÎN FUNCŢIE DE GRUPUL ŢINTĂ

- Prevenire universală

GRUPUL ŢINTĂ

Beneficiari direcţi:

- 70500 de elevi din învăţământul gimnazial şi liceal

Beneficiari indirecţi:

- cadrele didactice şi elevii din unităţile şcolare în care se desfăşoară proiectul

- familiile eleviilor care participă în concurs

Din fiecare judeţ /sector vor fi selecţionate atât din mediul urban, cât şi rural:

- 10 şcoli cu învăţământ gimnazial - 4 clase/şcoală

- 5 licee - 4 clase/liceu

- 15 şcoli sau licee x 4 clase x 25 elevi x 47 CPECA= 70500 elevi

Şcolile şi liceele vor fi selecţionate dintre cele identificate ca fiind situate în zone prioritare de intervenţie, pe baza „Metodologiei de lucru privind identificarea zonelor de intervenţie în mediul şcolar”.

ACTIVITĂŢI

| Activitate | Indicatori de evaluare | Perioadă |
| --- | --- | --- |
| Promovarea proiectului şi stabilirea partenerialelor la nivel local | Nr. de întâlniri pentru prezentarea proiectului Nr. de acorduri de colaborare încheiate Nr. de inspectori educativi informaţi despre proiect Nr. de cadre didactice informate despre proiect | 1 septembrie-31 octombrie 2018 |
| Monitorizarea implementării proiectului la nivel local | Un raport de monitorizare realizat de CPECA | 30 decembrie 2018 |
| Desfăşurarea etapei judeţene a proiectului | Nr. de şcoli Nr. de licee Nr. de clase Nr. de elevi Nr. de cadre didactice coordonatoare Nr. de lucrări primite/secţiune | 1 noiembrie 2018 - 31 martie 2019 Lucrările se depun la sediul CPECA Mehedinţi pe baza fişei de înscriere. |
| Evaluarea lucrărilor la etapa judeţeană/de sector - La nivel de CPECA se va stabili o comisie de evaluare care va include şi reprezentanţi ai instituţiilor partenere (ISJ, CCD, primării etc.) - Instituţiile partenere la nivel local vor iniţia demersuri de atragere de parteneri/sponsori în vederea premierii câştigătorilor. - La evaluarea lucrărilor se va ţine seama de tema concursului şi de condiţiile tehnice stabilite. - Jurizarea se va face pentru fiecare secţiune a concursului şi se vor stabili câştigătorii premiilor I, II şi III. | comisia realizată câştigătorii concursului la nivel judeţean | 31 martie-22 aprilie 2019 |
| Realizarea unui raport de evaluare finală şi transmiterea la ANA a lucrărilor câştigătoare la nivel local - La etapa naţională vor fi transmise doar lucrările câştigătoare ale premiului I, pentru gimnaziu şi liceu, prin DVD (excepţie premiile la grafică şi pictură). | Un raport de evaluare realizat de CPECA | 6 mai 2019 |
| Stabilirea câştigătorilor la nivel naţional, realizată la ANA-SRCD | Comisie stabilită la nivelul ANA | 6-20 mai 2019 |
| Anunţarea/premierea câştigătorilor la nivel local de către CPECA | Eveniment de decernare a premiilor organizat de CPECA la nivel local | 20 mai- 14 iunie 2019 |
| Evaluarea implementării proiectului la nivel naţional, realizată la SRCD | Raport de evaluare realizat de SRCD | 30 iulie 2019 |

DURATĂ

Proiectul se va desfăşura în anul şcolar 2018-2019.

PARTENERI

- Agenţia Naţională Antidrog

- Ministerul Educaţiei Naţionale

COORDONATORII PROIECTULUI

Coordonator CPECA Mehediţi - Mădălina Caliujnai – tel. 0252.333.143.

REGULAMENTUL CONCURSULUI

| SECŢIUNI | CONDIŢII DE PARTICIPARE | CONDIŢII TEHNICE |
| --- | --- | --- |
| FILM DE SCURT METRAJ ŞI SPOT VIDEO | liceu | - Sunt acceptate numai producţii originale, conform temei, astfel: - film de scurt metraj cu durata de 10 - 15 min. - spot video cu durata de 30 - 60 sec. - Nu se acceptă producţii care conţin un mesaj verbal sau video violent. - Autorii vor fi prezentaţi pe generic. - Producţiile se transmit la CPECA pe CD/DVD. |
| SECŢIUNI | CONDIŢII DE PARTICIPARE | CONDIŢII TEHNICE |
| ESEU LITERAR | gimnaziu şi liceu | - Sunt acceptate numai producţii originale, conform temei, astfel: -maxim o pagină A4, cu caracter de 12. - Producţiile se transmit la CPECA pe CD/DVD. Lucrările elaborate de participanţii aparţinând minorităţilor vor fi în limba maternă şi vor fi traduse în limba română. |
| SECŢIUNI | CONDIŢII DE PARTICIPARE | CONDIŢII TEHNICE |
| ARTE VIZUALE | gimnaziu şi liceu | GRAFICĂ- Sunt acceptate numai producţii originale, conform temei, astfel: - Tuş, creion - format A3/A4 - Producţiile se transmit la CPECA în format fizic |
|  |  | PICTURĂ- Sunt acceptate numai producţii originale, conform temei, astfel: - Acuarelă, tempera, guaşe, tehnică mixtă - format A3/A4 - Producţiile se transmit la CPECA în format fizic |
|  |  | FOTOGRAFIE- Sunt acceptate numai producţii originale, conform temei, astfel: - Dimensiunea minimă va fi de 1240 X 768 pixeli, format jpeg - Dimensiunea maximă va fi de 8 MB, format jpeg - Producţiile se transmit la CPECA pe CD/DVD . |
| SECŢIUNI | CONDIŢII DE PARTICIPARE | CONDIŢII TEHNICE |
| SPORT | gimnaziu şi liceu | - Această secţiune se va desfăşura doar la faza judeţeană/de sector. - Se organizează la disciplinele înscrise în calendarul competiţional sportiv şcolar sau la nivel de unitate de învăţământ sau între câteva unităţi de învăţământ sau la nivel de comună/judeţ/sector etc. |